# СРОКИ ОСНОВНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

на муниципальных выборах в городе Челябинске

| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 19 июня 2014 г. |
| --- | --- |
| День голосования | 14 сентября 2014 г. |

# Список используемых сокращений

№67-ФЗ	Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"

№95-ФЗ	Федеральный закон от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ "О политических партиях"

№36-ЗО	Закон Челябинской области от 29 июня 2006 г. №36-ЗО "О муниципальных выборах в Челябинской области"

Инструкция1	Инструкция о составлении, уточнении и использовании списков избирателей на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 05 июня 2014 г. № 97/793-5)

Инструкция2	Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного (областного) бюджета комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий на муниципальных выборах (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 5 июня 2014 г. № 97/791–5)

Методические  	Методические рекомендации по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов  в субъектах

рекомендации 	Российской Федерации (утверждены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02 апреля 2014 г. № 224/1444-6)

Порядок1 	Порядок проведения жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов, эфирного времени на каналах муниципальных организаций, осуществляющих  теле- и (или) радиовещание, и печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении муниципальных выборов в Челябинской области (утвержден постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 14 марта 2014 г. №91/703-5)

Порядок2 	Порядок работы с обращениями граждан и других участников выборов и референдумов в избирательных комиссиях Челябинской области (утвержден постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 25 декабря 2009 г. № 72/511-4)

Порядок3 	Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 05 июня 2014 г. № 97/792-5)

Примерный объем	Примерный объем информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на муниципальных выборах в Челябинской области (утверждена постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 16 апреля 2014 г. №94/737-5)

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 29 июня 2014 г. | Глава Администрации города Челябинска | Пункты 2, 4 статьи 19 №67-ФЗ Перечень избирательных участков, участков референдума и их границы подлежат уточнению в порядке, предусмотренном для их образования, в случае, если по данным регистрации (учета) избирателей, участников референдума число избирателей, участников референдума на участке превысит три тысячи сто, либо в случае нарушения пункта 4 настоящей статьи. 4. Границы избирательных участков не должны пересекать границы избирательных округов. Часть 1 статьи 16 №36-ЗО Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 14 августа 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия | Пункт 5 статьи 19 №67-ФЗ В местах временного пребывания избирателей, участников референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) … избирательные участки… могут образовываться предусмотренной законом комиссией на установленный ею срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования. Часть 4 статьи 16 №36-ЗО В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) избирательные участки могут образовываться территориальными избирательными комиссиями в срок, установленный Федеральным законом. |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 04 августа 2014 г. | Глава Администрации города Челябинска | Пункт 7 статьи 19 №67-ФЗ Часть 6 статьи 16 №36-ЗО Списки избирательных участков… с указанием их границ (если избирательный участок, участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования должны быть опубликованы главой местной администрации … городского округа… не позднее чем за 40 дней до дня голосования. |
| ###### СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования, но не позднее 15 июля 2014 г. | Глава Администрации города Челябинска, командиры воинских частей | Пункт 6 статьи 17 №67-ФЗ Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в территориальные комиссии … сразу после назначения дня голосования. Пункт 2.1.6 Инструкции1 Лица, указанные в пункте 2.1.3, представляют в территориальную комиссию сведения об избирателях не позднее чем за 60 дней до дня голосования. |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава Администрации города Челябинска, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения | Пункт 2.1.6 Инструкции1 Лица, указанные в пункте 2.1.3, передают в территориальную комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) информацию об изменениях в указанных сведениях об избирателях еженедельно со дня представления сведений, а за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С 23 августа по 02 сентября 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия | Пункт 7 статьи 17 №67-ФЗ Список избирателей… составляется соответствующей комиссией, в том числе с использованием ГАС "Выборы", отдельно по каждому избирательному участку… на основании сведений, представляемых по установленной форме уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом. Пункт 2.1.1 Инструкции1 Списки избирателей составляются территориальной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования) не ранее чем за 21 и не позднее чем за 11 день до дня голосования. |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее 03 сентября 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия | Пункт 13 статьи 17 №67-ФЗ Соответствующая территориальная комиссия … передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр списка избирателей … конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Пункт 2.1.7 Инструкции1 Не позднее чем за 10 дней до дня голосования первый экземпляр списка избирателей передается в соответствующую участковую комиссию… |
|  | Направление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 03 сентября 2014 г. до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная комиссия Челябинской области, Глава Администрации города Челябинска, командиры воинских частей, УФМС России по Челябинской области, отделы ЗАГС; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, военные комиссары; суды | Пункт 2.3.3 Инструкции1 Уполномоченные органы направляют указанные выше сведения в территориальную (избирательную комиссию муниципального образования) либо в участковые комиссии за 10 и менее дней до дня голосования – ежедневно. Территориальная комиссия (избирательная комиссия муниципального образования), получившая сведения, незамедлительно направляет их в соответствующие участковые комиссии. |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 03 сентября 2014 г. | Участковые избирательные комиссии | Пункт 15 статьи 17 №67-ФЗ Участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляет список избирателей … для ознакомления избирателей … и его дополнительного уточнения. |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списков избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии | Пункт 2.3.1 Инструкции1 Уточнение списка избирателей осуществляется участковой комиссией в период после получения списка избирателей из территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования) и до окончания времени голосования. |
|  | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей | Не позднее 06 сентября 2014 г., а затем до дня голосования – ежедневно | Руководители больниц, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания избирателей | Пункт 2.2.5 Инструкции1 Руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, не позднее чем за семь дней до дня голосования представляют в участковую комиссию по месту нахождения организации сведения обо всех избирателях, которые в день голосования будут находиться в этой организации, по форме, данной в приложении № 7 к настоящей Инструкции, а затем до дня голосования ежедневно уточняют эти сведения. |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту временного пребывания (при условии нахождения места жительства избирателя на территории этого же избирательного округа) | Не позднее 10 сентября 2014 г. | Избиратели, находящиеся в день голосования в месте временного пребывания | Пункт 17 статьи 17 №67-ФЗ Часть 2 статьи 12 №36-ЗО Избиратели, находящиеся в день голосования в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах, иных стационарных лечебно-профилактических учреждениях, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания избирателей, работающие в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели - военнослужащие, находящиеся вне места дислокации воинской части, по личному письменному заявлению, поданному в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования, могут быть решением участковой избирательной комиссии включены в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания. |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения) | Не позднее 10 сентября 2014 г. | Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения) | Часть 2 статьи 12 №36-ЗО Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), включаются в списки избирателей по месту нахождения общежития (образовательного учреждения) по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. |
|  | Предоставление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке, определенном решением избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 14 сентября 2014 г. | Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования | Часть 3 статьи 12 №36-ЗО Избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, но зарегистрированные по месту временного пребывания на территории муниципального образования Челябинской области, решением участковой избирательной комиссии включаются в список избирателей на избирательном участке, определенном избирательной комиссией муниципального образования для проведения голосования этих избирателей, по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем в день голосования. |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 13 сентября 2014 г. | Участковые избирательные комиссии | Пункт 2.2. 2 Инструкции1 Список избирателей составляется участковой комиссией не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а в месте временного пребывания избирателей,– не позднее чем в день, предшествующий дню голосования. |
|  | Подписание списка избирателей, заверение его печатью участковой избирательной комиссии | 13 сентября 2014 г. (не позднее 18-00 час. по местному времени) | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий | Пункт 14 статьи 17 №67-ФЗ Выверенный и уточненный список избирателей … не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается председателем и секретарем участковой комиссии и заверяется печатью участковой комиссии. Пункт 2.3.12 Инструкции1 Список избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями подписывается председателем и секретарем участковой комиссии не позднее 18 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | 13 сентября 2014 г. (после подписания списка избирателей) | Председатели участковых избирательных комиссий | Пункт 13 статьи 17 №67-ФЗ Участковая комиссия вправе разделить первый экземпляр списка избирателей … на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой комиссии и подписью ее председателя. |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | Не позднее 29 августа 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия | Пункт 1.1 статьи 27 №67-ФЗ На избирательном участке…, образованном в местах временного пребывания избирателей…, участковая комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования. |
|  | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса | Со дня предоставления документов для регистрации кандидата | Кандидат | Пункт 20 статьи 29 №67-ФЗ Кандидат … со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата... вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата… - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. |
|  | Назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня регистрации кандидата | Кандидат |  |
|  | Назначение члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса | Со дня регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Избирательное объединение | Пункт 20 статьи 29 №67-ФЗ Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному … избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Составление и публикация списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 22 июня 2014 г. | Управление Минюста России по Челябинской области | Пункт 9 статьи 35 №67-ФЗ Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его территориальные органы составляют список политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и настоящим Федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов публикуют указанный список в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещают его на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в этот же срок направляют указанный список в избирательную комиссию, организующую выборы. |
|  | Извещение избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до проведения мероприятия | Избирательные объединения | Пункт 1 статьи 27 №95-ФЗ 1. Политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения обязаны: в) извещать заблаговременно избирательную комиссию соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и допускать представителей избирательной комиссии соответствующего уровня на указанные мероприятия. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения | С 19 июня 2014 г. | Уполномоченный представитель избирательного объединения | Часть 3 статьи 21 №36-ЗО Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по муниципальному избирательному округу, по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, в случае назначения уполномоченного представителя избирательного объединения представляет в соответствующую комиссию муниципального образования или окружную комиссию решение о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения. |
| ###### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Самовыдвижение кандидатов в депутаты (представление в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов) | С 19 июня 2014 г. | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом | Часть 8 статьи 19 №36-ЗО Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам может производиться после официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов, но не ранее дня официального опубликования решения о назначении выборов. |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты | С 19 июня 2014 г. | Избирательные объединения | Часть 8 статьи 19 №36-ЗО Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам может производиться после официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов, но не ранее дня официального опубликования решения о назначении выборов. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования решения избирательного объединения о выдвижении кандидата, заявления о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу и иных документов | С 19 июня 2014 г. | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением | Часть 4 статьи 21 №36-ЗО Кандидат, выдвинутый избирательным объединением … по одномандатному … избирательному округу, помимо документов, указанных в частях 2 - 3 статьи 19 настоящего Закона, представляет в соответствующую комиссию муниципального образования или окружную комиссию следующие документы: … |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата | В день поступления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 9 статьи 19 №36-ЗО После получения от кандидатов документов, указанных в частях 2 - 3-1 настоящей статьи, соответствующая избирательная комиссия обязана незамедлительно выдать письменное подтверждение об их получении. Часть 5 статьи 21 №36-ЗО Соответствующая комиссия муниципального образования или окружная комиссия, проверив представленные документы на соответствие требованиям настоящего Закона, выдает кандидату письменное подтверждение о приеме указанных документов |
|  | Предоставление ответа на обращение избирательной комиссии муниципального образования о проверке достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 дней; сведений о размере и об источниках доходов кандидатов, об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах - в течение 20 дней За 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный избирательной комиссией | УФНС России по Челябинской области Управление Росреестра по Челябинской области ГУ МВД России по Челябинской области УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Учебные заведения | Пункт 6 статьи 33 №67-ФЗ Часть 6 статьи 19 №36-ЗО Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с частями 2 - 3-1 настоящей статьи, о проверке выполнения требований, предусмотренных частью 3-3 настоящей статьи, в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки сведений, представляемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с частью 3 настоящей статьи, и выполнения требований, предусмотренных частью 3-3 настоящей статьи, в течение 20 дней. Если указанное представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный избирательной комиссией. |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере необходимости | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 8 статьи 33 №67-ФЗ Часть 8 статьи 19 №36-ЗО Избирательная комиссия направляет в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата | Не ранее 29 июня 2014 г. и не позднее 01 августа 2014 г. до 18 часов по местному времени | Кандидат | Часть 2 статьи 23 №36-ЗО Для регистрации кандидата в депутаты, выдвинутого по одномандатному … избирательному округу… кандидат не ранее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую окружную комиссию … избирательные документы: |
|  | Извещение кандидата о неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1.1 статьи 38 №67-ФЗ Часть 1-1 статьи 23 №36-ЗО При выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат | Пункт 1.1 статьи 38 №67-ФЗ Часть 1-1 статьи 23 №36-ЗО Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата… кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате .. и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 …статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона. |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в его регистрации | В десятидневный срок после приема необходимых для регистрации кандидатов документов | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 17 статьи 23 №36-ЗО Соответствующая избирательная комиссия не позднее чем в десятидневный срок после приема необходимых для регистрации кандидатов документов обязана проверить соответствие порядка выдвижения кандидата … требованиям закона и принять решение о регистрации кандидата … либо мотивированное решение об отказе в регистрации. |
|  | Выдача кандидату копии решения с изложением оснований отказа в регистрации кандидата (в случае отказа в регистрации) | В течение суток с момента принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 23 статьи 38 №67-ФЗ Часть 20 статьи 23 №36-ЗО В случае отказа в регистрации кандидата... соответствующая избирательная комиссия обязана в течение одних суток с момента принятия ею решения об отказе в регистрации... выдать … кандидату … копию решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа… |
| ###### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Пункт 2 статьи 40 №67-ФЗ Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. |
|  | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение | Пункт 1 статьи 43 №67-ФЗ Часть 1 статьи 27 №36-ЗО Кандидат, выдвинутый по одномандатному …избирательному округу… вправе назначить до трех доверенных лиц при количестве избирателей в избирательном округе менее 10 тысяч человек…. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по одномандатному … избирательному округу… вправе назначить до трех доверенных лиц. |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления документов о назначении доверенных лиц | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1 статьи 43 №67-ФЗ Часть 1 статьи 27 №36-ЗО Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами. |
|  | Реализация права кандидата отозвать назначенное им доверенное лицо | В любое время | Кандидат, избирательное объединение | Пункт 3 статьи 43 №67-ФЗ Кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц, вправе в любое время отозвать их, уведомив об этом избирательную комиссию, которая аннулирует выданные этим доверенным лицам удостоверения. |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее 08 сентября 2014 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 г. | Кандидат | Пункт 30 статьи 38 №67-ФЗ Кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования … вправе представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры. |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу | Не позднее 08 сентября 2014 г. | Избирательное объединение | Пункт 32 статьи 38 №67-ФЗ Кандидат, выдвинутый по одномандатному … избирательному округу, может быть отозван не позднее чем за пять дней до дня голосования. |
| ###### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля |  | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 10статьи 23 №67-ФЗ Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации: … л.2) представляет по запросу избирательной комиссии муниципального образования сведения о численности на соответствующей территории избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами, с указанием групп инвалидности. Пункт 7.1 статьи 61 №67-ФЗ Для информирования избирателей…, являющихся инвалидами по зрению, на информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 6 настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. Избирательные участки …, на информационных стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением организующей выборы комиссии. |
|  | Размещение информации обо всех кандидатах, внесенных в бюллетень, на информационных стендах: |  |  |  |
|  | в помещении избирательной комиссии | Не позднее 29 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования Участковые избирательные комиссии | Пункт 2 Примерного объема Муниципальные, окружные и территориальные избирательные комиссии не позднее, чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных пунктами 3,4 статьи 61 №67-ФЗ… |
|  | в помещении для голосования либо непосредственно перед ним | Не позднее 13 сентября 2014 г. | Участковые избирательные комиссии | Пункт 3 статьи 61 №67-ФЗ В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором размещает … информацию обо всех кандидатах …, внесенных в бюллетень. |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 03 сентября 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии | Пункт 2 статьи 64 №67-ФЗ О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей, участников референдума не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении досрочного и повторного голосования - в порядке и сроки, которые предусмотрены законом, но не позднее чем за пять дней до дня голосования. Часть 2 статьи 42 №36-ЗО О времени и месте голосования территориальные и участковые комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при проведении повторного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования. |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 09 по 14 сентября 2014 г. |  | Пункт 3 статьи 46 №67-ФЗ В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов…, иных исследований, связанных с проводимыми выборами…, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). |
|  | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | 14 сентября 2014 г. до 22-00 час. |  | Пункт 7 статьи 45 №67-ФЗ В день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа … запрещается публикация (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов…, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). |
| ###### ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 24 июня 2014 г. | Управление Роскомнадзора по Челябинской области | Пункт 8 статьи 47 №67-ФЗ Перечень, указанный в пункте 7 настоящей статьи, представляется в соответствующую комиссию не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 25 июля 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 7 статьи 47 №67-ФЗ Часть 5 статьи 29 №36-ЗО Перечень муниципальных организаций теле- и (или) радиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, публикуется комиссией муниципального образования по представлению органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, не позднее чем за 50 дней до дня голосования. |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 г. | Граждане РФ, кандидат, избирательное объединение | Пункт 1 статьи 49 №67-ФЗ Часть 1 статьи 31 №36-ЗО Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 16 августа 2014 г. и до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 г. | Зарегистрированный кандидат | Пункт 2 статьи 49 №67-ФЗ Часть 2 статьи 31 №36-ЗО Предвыборная агитация на каналах организаций теле- и (или) радиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования. |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 19 июля 2014 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Пункт 6 статьи 50 №67-ФЗ При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию, организующую выборы. |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания | Часть 2 статьи 32 №36-ЗО Распределение бесплатного эфирного времени, а в случае, указанном в части 1 статьи 31-1 настоящего Закона, также платного эфирного времени осуществляется по завершении регистрации кандидатов…, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования путем жеребьевки, проводимой комиссией муниципального образования с участием представителей соответствующей организации, осуществляющей теле- и (или) радиовещание. |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования с участием представителей редакций муниципальных периодических печатных изданий | Пункт 2 статьи 33 №36-ЗО Порядок1 В соответствии с пунктом 2 статьи 33 закона Челябинской области жеребьевка, в результате которой определяется объем печатной площади и дата выпуска на бесплатной и на платной основе агитационных материалов кандидатов, политических партий в периодических печатных изданиях проводится не позднее, чем за 30 дней до дня голосования. |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади | Не позднее чем за 5 дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированный кандидат | Часть 4 статьи 33 №36-ЗО Если зарегистрированный кандидат … после проведения жеребьевки откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала сообщить об этом в соответствующую редакцию периодического печатного издания. |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией | Не позднее 03 сентября 2014 г. | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов | Пункт 10 статьи 48 №67-ФЗ Политическая партия, выдвинувшая кандидатов …, которые зарегистрированы избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещает ее в информационно-телеком-муникационной сети "Интернет". |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" | Организатор публичного мероприятия, Администрация города Челябинска | Пункт 2 статьи 53 №67-ФЗ Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований подаются и рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3,4 статьи 54 №67-ФЗ | Пункт 5 статьи 53 №67-ФЗ Заявки на выделение помещений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц … с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок. |
|  | Уведомление избирательной комиссии муниципального образования о предоставлении помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в пунктах 3,4 статьи 54 №67-ФЗ | Пункт 4 статьи 53 №67-ФЗ В случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату… собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме определенную законом комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам. |
|  | Размещение в сети "Интернет" информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения | В течение 2 суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 4.1 статьи 53 №67-ФЗ Комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату..., в течение двух суток с момента получения уведомления обязана разместить содержащуюся в нем информацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов. |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 19 июля 2014 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | Пункт 1.1 статьи 54 №67-ФЗ Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в определяемую законом комиссию. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов | До начала их распространения | Кандидат | Пункт 3 статьи 54 №67-ФЗ Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом … в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 14 августа 2014 г. | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования | Пункт 7 статьи 54 №67-ФЗ Органы местного самоуправления по предложению соответствующей комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосования обязаны выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее 24 сентября 2014 г. | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Пункт 8 статьи 50 №67-ФЗ Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации … по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией, и представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования. |
| ###### ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАНДИДАТА |  |  |  |  |
|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | Незамедлительно после уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1.1 Порядка3 Указанное разрешение выдается кандидату незамедлительно после поступления в соответствующую избирательную комиссию письменного уведомления кандидата о его выдвижении, иных документов, представляемых в порядке, установленном статьями 19-21 Областного закона. |
|  | Открытие специального избирательного счета | После уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для регистрации | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Пункт 1 статьи 58 №67-ФЗ Часть 1 статьи 36 №36-ЗО Кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией. |
|  | Принятие решения о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В день поступления соответствующих документов | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 2 статьи 36 №36-ЗО Регистрация уполномоченным представителей по финансовым вопросам осуществляется избирательными комиссиями незамедлительно на основании письменного заявления кандидата … и заявления гражданина о согласии быть уполномоченным представителем. Пункт 4.3.6.5 Методических рекомендаций Формулировки «незамедлительно», «немедленно», «после», «сразу после» предполагают выполнение действия в день наступления события. |
|  | Возврат пожертвования жертвователю в полном объеме в случае, если внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением правил оформления платежного документа | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Часть 10 статьи 36 №36-ЗО Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований частей 8 и 9 настоящей статьи, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный настоящим Законом максимальный размер такого пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит возврату та его часть, которая превышает установленный настоящим Законом максимальный размер пожертвования, не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет с указанием причины возврата. |
|  | Возврат части пожертвования жертвователю в случае, оно внесено в размере, превышающем установленный максимальный размер пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Часть 10 статьи 36 №36-ЗО Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета не позднее чем через 10 дней со дня его поступления на специальный избирательный счет. |
|  | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при избирательных комиссиях на срок не менее двух месяцев | Не позднее 19 июля 2014 г. | Государственные органы и иные органы и организации, указанные в пункте 2 статьи 60 №67-ФЗ | Пункт 2 статьи 60 №67-ФЗ Указанные органы и учреждения по запросу соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов … обязаны откомандировать специалистов в распоряжение комиссий. При этом в распоряжение Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии субъекта Российской Федерации специалисты откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение иной комиссии - на срок не менее двух месяцев. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, с 03 сентября 2014 г. – не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ОАО "Сбербанк России" | Пункт 7 статьи 59 №67-ФЗ Пункт 2.5 Порядка3 Филиал Сбербанка России ежедневно в пределах операционного дня представляет избирательной комиссии сведения о поступлении и расходовании средств со специального избирательного счета избирательного фонда кандидата, избирательного объединения с использованием системы «Клиент-Сбербанк». В случае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк», указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования - не реже одного раза в три операционных дня по формам, утвержденным Избирательной комиссией Челябинской области. |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходование этих средств | В трехдневный срок, с 10 сентября 2014 г.- немедленно | Филиалы ОАО "Сбербанк России" по запросу избирательной комиссии муниципального образования, кандидата | Пункт 7 статьи 59 №67-ФЗ Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет, по представлению соответствующей комиссии, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата … обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно представить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии муниципального образования | УФМС России по Челябинской области УФНС России по Челябинской области Управление Минюста России по Челябинской области | Пункт 13 статьи 59 №67-ФЗ Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей комиссии обязаны на безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды … и сообщить о результатах проверки в комиссию. |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 8 статьи 59 №67-ФЗ Часть 4 статьи 37 №36-ЗО Соответствующая избирательная комиссия до дня голосования на выборах периодически направляет в средства массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3 дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | Пункт 8 статьи 59 №67-ФЗ Часть 4 статьи 37 №36-ЗО Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им комиссиями для опубликования, в течение трех дней со дня получения. |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов | 14 сентября 2014 г. | Филиалы ОАО "Сбербанк России" | Часть 8 статьи 37 №36-ЗО Все финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов … прекращаются в день голосования. |
|  | Прекращение финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов, которые: не представили документы, необходимые для регистрации; получили отказ в регистрации; отозвали свое заявление о согласии баллотироваться; сняли свою кандидатуру; были отозваны избирательным объединением; в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации | По указанию избирательной комиссии муниципального образования | Филиалы ОАО "Сбербанк России" | Часть 8 статьи 37 №36-ЗО Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов …, которые не представили в установленном настоящим Законом порядке в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации, либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, либо отозвали список кандидатов, либо в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании регистрации, прекращаются филиалами Сберегательного банка Российской Федерации по указанию соответствующей избирательной комиссии. |
|  | Продление срока проведения финансовых операций по оплате расходов со специальных избирательных счетов | По ходатайству кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 9 статьи 37 №36-ЗО На основании ходатайства кандидата … соответственно окружная комиссия, комиссия муниципального образования могут продлить срок проведения финансовых операций. |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды | После 14 сентября 2014 г. до представления итогового финансового отчета | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Пункт 11 статьи 59 №67-ФЗ Часть 10 статьи 37 №36-ЗО После дня голосования кандидаты … обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам. |
|  | Закрытие специального избирательного счета | До представления итогового финансового отчета | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Пункт 9.4 Порядка3 Специальный избирательный счет закрывается кандидатом … до даты представления итогового финансового отчета. |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств со специальных избирательных счетов в доход бюджета | С 14 ноября 2014 г. | Филиалы ОАО "Сбербанк России" по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования | Пункт 11 статьи 59 №67-ФЗ Часть 10 статьи 37 №36-ЗО Кредитная организация обязана по истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии в бесспорном порядке перечислить неизрасходованные денежные средства в доход местного бюджета. |
|  | Представление итогового финансового отчета в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам | Пункт 9 статьи 59 №67-ФЗ Часть 5 статьи 37 №36-ЗО Кандидат … не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов обязаны представить в соответствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо все расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 9.1 статьи 59 №67-ФЗ Часть 6 статьи 37 №36-ЗО Копии финансовых отчетов, указанных в части 5 настоящей статьи, не позднее чем через пять дней со дня их получения передаются комиссиями в редакции средств массовой информации для опубликования. |
|  | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов | В месячный срок со дня получения отчетов | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | Часть 6 статьи 37 №36-ЗО Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им комиссиями финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в месячный срок. |
| ###### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Поступление в распоряжение избирательной комиссии муниципального образования средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Исполнительный орган государственной власти Челябинской области | Часть 1 статьи 35 №36-ЗО Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования осуществляет исполнительный орган государственной власти Челябинской области. Пункт 1.2. Инструкции2 Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местных (областного) бюджетов, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. |
|  | Утверждение сметы собственных расходов и централизованных расходов для участковых избирательных комиссий | Не позднее 24 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1.6. Инструкции2 Избирательная комиссия муниципального образования не позднее, чем за 20 дней до дня голосования распределяет выделенные ей средства территориальным и окружным избирательным комиссиям, утверждает распределение средств по форме согласно приложению 1 (для счета № 40206), для вновь образованных внутригородских районов - по форме согласно приложению 12 (для счета № 40202) к настоящей Инструкции и своим решением утверждает смету собственных расходов и централизованных расходов для нижестоящих избирательных комиссий согласно приложению 7 (для счета № 40206), для вновь образованных внутригородских районов - по форме согласно приложению 18 (для счета № 40202) к настоящей Инструкции. |
|  | Распределение средств между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 29 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1.7. Инструкции2 Территориальная избирательная комиссия не позднее, чем за 15 дней до дня голосования распределяет выделенные ей средства участковым избирательным комиссиям, утверждает распределение средств по форме согласно приложениям 1 или 12 (для вновь образованных внутригородских районов) к настоящей Инструкции и своим решением утверждает смету собственных расходов и централизованных расходов для участковых избирательных комиссий по форме согласно приложениям 7 или 18 (для вновь образованных внутригородских районов) к настоящей Инструкции, а также сметы участковых избирательных комиссий по форме согласно приложениям 8 или 19 (для вновь образованных внутригородских районов). |
|  | Представление отчетов о поступлении средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |  |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 24 сентября 2014 г. | Участковые избирательные комиссии | Пункт 2.7. Инструкции2 Избирательные комиссии представляют отчеты о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в следующем порядке и в следующие сроки: участковая избирательная комиссия представляет вышестоящей избирательной комиссии отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем через 10 дней со дня голосования; … избирательная комиссия муниципального образования, не являющаяся юридическим лицом, представляет в представительный орган муниципального образования и администрацию муниципального образования отчет с приложением первичных учетных документов не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования данных о результатах выборов; … для вновь образованных внутригородских районов - в исполнительный орган государственной власти Челябинской области. |
|  | в исполнительный орган государственной власти Челябинской области | Не позднее чем через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Возврат на лицевой счет исполнительного органа государственной власти Челябинской области неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | До утверждения отчета о поступлении и расходовании средств | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 1.13. Инструкции2 По окончании выборов неизрасходованные бюджетные средства, выделенные избирательным комиссиям (в том числе вновь образованным поселениям), возвращаются ими в доход местного бюджета (для вновь образованных внутригородских районов – на лицевой счет органа исполнительной власти Челябинской области) до сдачи отчета о поступлении и расходовании средств бюджета. |
| ГОЛОСОВАНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС "Выборы" | Не позднее 29 августа 2014 г. | Территориальная избирательная комиссия | ??? |
|  | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее 21 августа 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 4 статьи 63 №67-ФЗ Часть 4 статьи 41 №36-ЗО Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок осуществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются комиссией муниципального образования не позднее чем за 23 дня до дня голосования. |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 29 августа 2014 г. | Полиграфическая организация по распоряжению избирательной комиссии муниципального образования | Пункт 2 статьи 63 №67-ФЗ Бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению соответствующей комиссии. |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 11 статьи 63 №67-ФЗ Часть 7 статьи 41 №36-ЗО Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление бюллетеней, обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам избирательной комиссии, уничтожения бюллетеней. |
|  | Передача избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 31 августа 2014 г. | Полиграфическая организация |  |
|  | Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии нижестоящим: членов избирательной комиссии; кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень | Не позднее чем за 1 день до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 14 статьи 63 №67-ФЗ Часть 10 статьи 41 №36-ЗО При передаче бюллетеней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной комиссии, их выбраковке и уничтожении вправе присутствовать члены этих избирательных комиссий, кандидаты, указанные в части 7 настоящей статьи, или их представители… Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи бюллетеней осуществляется соответствующей избирательной комиссией, которая также обязана предоставить возможность каждому указанному в части 7 настоящей статьи кандидату или не менее чем одному его представителю. |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее 08 сентября 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 13 статьи 63 №67-ФЗ Часть 9 статьи 41 №36-ЗО Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного. |
|  | Проведение досрочного голосования |  |  | Пункт 2 статьи 65 №67-ФЗ Часть 1 статьи 43 №36-ЗО Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен в список избирателей, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения избирателем бюллетеня в помещении соответствующей территориальной комиссии (в помещении комиссии муниципального образования, окружной комиссии) за 10 - 4 дня до дня голосования или участковой комиссии не ранее чем за 3 дня до дня голосования. |
|  | в помещении избирательной комиссии муниципального образования | С 03 по 09 сентября 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | в помещениях участковых избирательных комиссий | С 10 по 13 сентября 2014 г. | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Проведение голосования | 14 сентября 2014 г. с 8 до 22 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии | Часть 1 статьи 42 №36-ЗО Голосование на выборах проводится с 8 до 22 часов по местному времени. |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 04 сентября 2014 г., но не позднее 16-00 час. по местному времени 14 сентября 2014 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | Пункт 5 статьи 66 №67-ФЗ Заявления (устные обращения), указанные в пункте 4 настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования. |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Пункт 2 статьи 68 №67-ФЗ Часть 2 статьи 46 №36-ЗО Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели. |
|  | Подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | Пункт 26 статьи 68 №67-ФЗ Часть 25 статьи 46 №36-ЗО После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 Федерального закона. |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в части 3 статьи 30 №67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц | Пункт 29 статьи 68 №67-ФЗ Часть 28 статьи 46 №36-ЗО По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 Федерального закона, участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам | После получения протоколов об итогах голосования от участковых избирательных комиссий | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 1 статьи 47 №36-ЗО На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных от участковых комиссий, результаты выборов путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет окружная комиссия, а при ее отсутствии - вышестоящая избирательная комиссия, осуществляющая полномочия окружной комиссии. |
|  | Извещение о результатах выборов зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами | Незамедлительно после подписания протокола | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 6 статьи 70 №67-ФЗ Часть 1 статьи 53 №36-ЗО Соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом. |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 2 статьи 72 №67-ФЗ Часть 2 статьи 54 №36-ЗО Избирательные комиссии, проводившие регистрацию кандидатов …, направляют общие данные о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации в течение одних суток после определения результатов выборов. |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | Пункт 6 статьи 70 №67-ФЗ Часть 1 статьи 53 №36-ЗО Соответствующая избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом …, после чего он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата…, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей. |
|  | Регистрация избранных депутатов выдача им удостоверений об избрании | В течение пяти дней после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 3 статьи 53 №36-ЗО Соответствующая избирательная комиссия после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, в течение пяти дней регистрирует избранного депутата, выборное должностное лицо и выдает ему удостоверение об избрании. |
|  | Установление общих результатов выборов | Не позднее 25 сентября 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 1 статьи 50 №36-ЗО На основании … протоколов окружных комиссий комиссия муниципального образования не позднее чем через 10 дней после дня голосования принимает решение об установлении общих результатов выборов. |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 14 октября 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Часть 3 статьи 54 №36-ЗО Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов …, осуществляется комиссией муниципального образования не позднее чем через один месяц со дня голосования. |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 13 ноября 2014 г. | Избирательная комиссия муниципального образования | Пункт 4 статьи 72 №67-ФЗ Часть 4 статьи 54 №36-ЗО Комиссия муниципального образования публикует (обнародует) данные об итогах голосования и о результатах выборов на территории муниципального образования и данные, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий, на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов по муниципальному образованию. Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов осуществляется в течение двух месяцев со дня голосования. |
| ОБЖАЛОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверки по этим обращениям, направление письменных ответов лицам, направившим обращения | В пятидневный срок, но не позднее 13 сентября 2014 г. По обращениям, поступившим 14 и 15 сентября 2014 г., - немедленно При необходимости дополнительной проверки фактов - в десятидневный срок | Избирательные комиссии | Пункт 4 статьи 20 №67-ФЗ Комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании … обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. |
|  | Направление по принадлежности обращения по вопросу, не относящемуся к ведению комиссии Уведомление гражданина, направившего обращение | В течение пяти дней со дня регистрации обращения | Избирательные комиссии | Пункт 7 Порядка2 Комиссия не вправе отказать в принятии обращений. Поступившее в комиссию обращение по вопросу, не относящемуся к ее ведению, направляется комиссией в течение пяти дней со дня регистрации по принадлежности с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, а при личном приеме разъясняется, куда следует обратиться по данному вопросу. При этом комиссия вправе запросить орган или должностное лицо документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения. |
|  | Оповещение о поступившем обращении кандидата, избирательного объединения или его уполномоченного представителя (если обращение указывает на нарушение закона этим кандидатом, избирательным объединением) | В день поступления обращения | Избирательные комиссии | Пункт 4 статьи 20 №67-ФЗ Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением …, эти кандидат, избирательное объединение … или его уполномоченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения. |
|  | Принятие мер по пресечению нарушений закона, информирование избирательной комиссии о результатах | В пятидневный срок, но не позднее 13 сентября 2014 г. По обращениям, поступившим 14 и 15 сентября 2014 г., - немедленно При необходимости дополнительной проверки фактов - в десятидневный срок | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти | Пункт 5 статьи 20 №67-ФЗ Комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные органы обязаны в пятидневный срок, если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах обратившуюся комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный срок. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, направление ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, но не позднее 13 сентября 2014 г. 14 и 15 сентября 2014 г., - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, а также их должностные лица | Пункт 19 статьи 20 №67-ФЗ Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание (далее - организации телерадиовещания), редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять комиссиям необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения комиссий в пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. |
|  | Обжалование решения избирательной комиссии муниципального образования о регистрации, об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения |  | Пункт 2 статьи 78 №67-ФЗ Часть 1 статьи 61 №36-ЗО Жалоба на решение избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата … может быть подана в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата | Не позднее 05 сентября 2014 г. |  | Пункт 5 статьи 78 №67-ФЗ Часть 4 статьи 61 №36-ЗО Заявление об отмене регистрации кандидата … может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования (в том числе повторного). Решение суда должно быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования. |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии об итогах голосования | В течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования |  | Пункт 3 статьи 78 №67-ФЗ Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосования. |
|  | Обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов |  | Пункт 3 статьи 78 №67-ФЗ Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума. |
|  | Принятие решения по жалобе на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | В двухмесячный срок со дня подачи жалобы | Суд | Пункт 4 статьи 78 №67-ФЗ Часть 3 статьи 61 №36-ЗО По жалобе на решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов суд в соответствии с Федеральным законом обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы. |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном постановлением избирательной комиссии Челябинской области от 14 марта 2014 г. № 91/702-5 | Избирательные комиссии | Часть 2 статьи 56 №36-ЗО Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации утверждается избирательной комиссией Челябинской области по согласованию с соответствующими государственными архивными органами. |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее шести месяцев со дня выхода программ в эфир | Организации телерадиовещания | Часть 4 статьи 32 №36-ЗО Видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствующей организации теле- и (или) радиовещания не менее шести месяцев со дня выхода указанных программ в эфир. |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном предоставлении кандидатам эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 13 сентября 2017 г. | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | Пункт 9 статьи 50 №67-ФЗ Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, обязаны хранить указанные в пункте 8 настоящей статьи учетные документы о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади не менее трех лет со дня голосования. |